## Product backlog
Product Backlog
EPIC | User story (PBI) |  | Criterio de aceptación | Prioridad | Estimated Delivery date
Proyecto | ITEM 1.1 | Definición del problema | El documento y presentación es aceptado por el cliente | 100 | 2021-04-26
| ITEM 1.2 | Analisis del sistema | El analisis del sistema se ha realizado, se han definido los requerimientos y se ha hecho una correctaplanificación | 100 | 2021-05-06
| ITEM 1.3 | Documento | Cubrir todas las partes del projecto con buen formato | 100 | 2021-06-11
| ITEM 1.4 | Presentación | Cubrir todos los aspectos del documento | 100 | 2021-06-13
Application Front-end | ITEM 2.1 | Interfaces | Las interfaces siguen un criterio UCD y cumplen con el estilo deseado | 80 | 2021-04-30
| ITEM 2.2 | Frameworks de front-end | Las interfaces cumplen con el diseño deseado | 85 | 2021-05-13
Application Back-end | ITEM 3.1 | Problemas de paralelización | La aplicación es capaz de funcionar con múltiples usuarios simultaneos | 80 | 2021-06-06
| ITEM 3.2 | Crear servicios backend | El cliente puede acceder a los servicios del backend desde el frontend | 70 | 2021-05-24
Inteligencia Artificial | ITEM 4.1 | Definir e implementar el agente de IA | Se ha elegido un agente y se ha puesto en funcionamiento | 80 | 2021-05-20
| ITEM 4.2 | Desplegado del Agente | El agente es desplegado correctamente | 90 | 2021-06-07
Seguridad | ITEM 5.1 | Seguridad | El analisis de riesgos cumple las espectativas del equipo | 60 | 2021-05-20
Frameworks e interoperabilidad | ITEM 6.1 | Intercambio de datos con JSON | Se utilizan objetos Java para generar datos en JSON y son validados correctamente | 70 | 2021-05-13
| ITEM 6.2 | Utilizar REST/SOAP para gestionar los distintos servicios | La comunicación es a través de servicios | 85 | 2021-05-30
| ITEM 6.3 | Utilización de Node-RED para la integración entre sistemas | La aplicación es capaz de comunicarse usando Node-RED | 75 | 2021-05-28
Sistemas de información | ITEM 7.1 | Catálogo de servicios y portafoleo de servicios | El catálogo y portfoleo cumplen con los requerimientos | 80 | 2021-06-10
| ITEM 7.2 | Estrategia, Diseño, organigrama, “Factura" | Se cumplen los requisitos establecidos | 70 | 2021-05-18
| ITEM 7.3 | Elementos SW de ayuda para el mantenimiento | Se cumplen los requisitos establecidos | 60 | 2021-05-17
Test cases | ITEM 8.1 | "Test cases" | Todos los test realizados son correctos | 70 | 2021-06-06
Control de versiones | ITEM 9.1 | Definir la estrategia de la estrategia de las ramas de Git | Se sigue un sistema legible y comprensible | 75 | 2021-05-04
| ITEM 9.2 | Implementar la estrategia de las ramas | Todas las ramas cumplen su cometido y son utilizadas correctamente | 80 | 2021-05-07
Bases de datos | ITEM 10.1 | MySQL database | La base de datos cumple con el objetivo propuesto | 65 | 2021-04-29

## Backlog tarjetas
User story (PBI) | Work Items | Work Items, description | Responsable | Fecha entrada | Fecha salida | LEAD TIME | Real final date
1.1 Definición del problema | 1.1.1 Definir el problema, los objetivos, clientes y poner en valor | Utilizar datos cuantitativos. | Todos | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 3 | 2021-04-26
1.2 Analisis del sistema | 1.2.1 Analisis del sistema | Definir la arquitectura del sistema, los diagramas y los requerimientos | Todos | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 10
| 1.2.2 Gestion del proyecto | Definir el entorno de desarollo y hacer la planificación | Todos | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 10
| 1.2.3 Requerimientos | Definir donde se va a llegar en cada asignatura | Todos | 2021-04-26 | 2021-05-06 | 10
1.3 Documento | 1.3.1 Documento | Hacer el documento siguiendo lo realizado en el proyecto | Todos | 2021-04-25 | 2021-06-11 | 47
1.4 Presentación | 1.4.1 Presentación | Hacer la presentacion siguiendo lo realizado en el proyecto | Todos | 2021-06-06 | 2021-06-13 | 7
2.1 Interfaces | 2.1.1 Crear las interfaces | Diseñar la apariencia visual de las interfaces | Unai M | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 7 | 2021-04-29
| 2.1.2 Relacionar las interfaces | Establecer la navegacion entre las interfaces | Egoitz | 2021-04-30 | 2021-05-03 | 3 | 2021-04-30
2.2 Frameworks front-end | 2.2.2 Añadir herramientas | Implementar ajax, boostrap y thymeleaf | Daniel | 2021-05-10 | 2021-05-13 | 3
3.1 Problemas de paralelización | 3.1.1 Paralelización | Asegurar que la aplicación funciona con numerosos usuarios | Egoitz | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 5
3.2 Servicios backend | 3.2.1 Servidor y servicios | Puesta en marcha del servidor y sus servicios | Unai M | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 7
| 3.2.2 Conexión entre servicios | Conexión entre servicios | Egoitz | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 7
4.1 Definir e implementar el agente de IA | 4.1.1 Buscar información | Ver distintos tipos de agentes y decidir el que usar | Unai A | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 7
| 4.1.2 Programar el agente | Programar el agente con el csv | Daniel | 2021-05-10 | 2021-05-20 | 10
4.2 Desplegado del Agente | 4.2.1 Desplegar el agente | Desplegarlo como servicio web y maximizar su utilidad | Unai O | 2021-05-20 | 2021-06-07 | 18
5.1 Seguridad | 5.1.1 Seguridad | Analisis de riesgos, implementación de los mecanismos y políticas de seguridad y auditorias de seguridad del código | Unai M | 2021-05-16 | 2021-05-20 | 4
6.1 Intercambio de datos con JSON | 6.1.1 Intercambio de datos | Se intercambian datos usando objetos java para generar JSON | Unai A | 2021-05-06 | 2021-05-13 | 7
6.2 Utilizar REST/SOAP para gestionar los distintos servicios | 6.2.1 Gestion de servicios | Se utilizan APIs para los servicios (db,ia) | Daniel | 2021-05-20 | 2021-05-30 | 10
6.3 Utilización de Node-RED para la integración entre sistemas | 6.3.1 Integracion entre sistemas | Se usa Node-RED para integrar dos sistemas | Unai O | 2021-05-21 | 2021-05-24 | 3
| 6.3.2 Funcionalidades avanzadas | Se utilizan funcionalidades avanzadas | Unai M | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 4
7.1 Catálogo de servicios y portafoleo de servicios | 7.1.1 Catálogo de servicios | Se ha hecho un catalogo de servicios | Egoitz | 2021-06-01 | 2021-06-06 | 5
| 7.1.2 Portafoleo de servicios | Diferenciar el producto en ediciones | Unai A | 2021-06-06 | 2021-06-10 | 4
7.2 Estrategia, Diseño, organigrama, “Factura" | 7.2.1 Identificar cliente | Definición de los procesos de interactuación entre los equipos de la empresa. Se tiene documentado todo lo relacionado al funcionamiento interno de producción. Herramientas de desarrollo, etc. | Daniel | 2021-04-25 | 2021-04-28 | 3
| 7.2.2 Identificar negocio | Se tiene un documento en el que se acuerda el nivel de servicio, y la disponibilidad del producto o servicio (SLA) | Unai O | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 6
| 7.2.3 Organigrama | Se ha diseñado el organigrama | Unai M | 2021-05-12 | 2021-05-16 | 4
| 7.2.4 Plan de viabilidad | Se ha realizado un plan de viabilidad (factura), gastos, inversiones etc. | Egoitz | 2021-05-15 | 2021-05-18 | 3
7.3 Elementos SW de ayuda para el mantenimiento | 7.3.1 SAT, CMBD y Monitorizacion | Se ha montado un departamento de SAT, con el software relacionado para dar soporte al cliente. (Roles, Gestion de incidencias, Gestion de problemas) | Unai A | 2021-05-14 | 2021-05-19 | 5
8.1 "Test cases" | 8.1.1 Crear los tests | Se han hecho los casos de uso | Daniel | 2021-06-02 | 2021-06-06 | 4
9.1 Definir la estrategia de las ramas de Git | 9.1.1 Definir la estrategia de ramas | Se ha definido la estrategia | Unai O | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 1
9.2 Implementar la estrategia de las ramas | 9.2.1 Implementar la estrategia de las ramas | Implementar la estrategia | Egoitz | 2021-05-05 | 2021-05-07 | 2
10.1 Base de datos de MySQL | 10.1.1 Crear la base de datos | Se ha creado la base de datos | Unai A | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 1

## Gantt
|  | FECHA INICIO | FECHA FIN | Abril | [5 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO
PBI |  |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Proyecto
| Definición del problema | 2021-04-25 | 2021-04-26 | bar: Abril 25 to Abril 26
| Analisis del sistema | 2021-04-26 | 2021-05-06 | bar: Abril 26 to Abril 30; MAYO 6
| Documento | 2021-04-25 | 2021-06-11 | bar: Abril 25 to Abril 30; JUNIO 11
| Presentación | 2021-06-06 | 2021-06-13 | bar: JUNIO 13
Application Front-end
| Interfaces | 2021-04-25 | 2021-04-30 | bar: Abril 25 to Abril 30
| Frameworks de front-end | 2021-05-03 | 2021-05-13 | bar: MAYO 13
Application Back-end
| Problemas de paralelización | 2021-05-10 | 2021-06-06 | bar: JUNIO 6
| Crear servicios backend | 2021-05-10 | 2021-05-24 | bar: MAYO 24
Inteligencia Artificial
| Definir e implementar el agente de IA | 2021-05-03 | 2021-05-20 | bar: MAYO 3 to MAYO 5; MAYO 20
| Desplegado del Agente | 2021-05-20 | 2021-06-07 | bar: JUNIO 7
Seguridad
| Seguridad | 2021-05-08 | 2021-06-10 | bar: MAYO 20
Frameworks e interoperabilidad
| Intercambio de datos con JSON | 2021-05-06 | 2021-05-13 | bar: MAYO 13
| Utilizar REST/SOAP para gestionar los distintos servicios | 2021-05-20 | 2021-05-30 | bar: MAYO 30
| Utilización de Node-RED para la integración entre sistemas | 2021-05-21 | 2021-05-28 | bar: MAYO 28
Sistemas de información
| Catálogo de servicios y portafoleo de servicios | 2021-06-01 | 2021-06-10 | bar: JUNIO 10
| Estrategia, Diseño, organigrama, “Factura" | 2021-04-25 | 2021-05-18 | bar: Abril 25 to Abril 30; MAYO 18
| Elementos SW de ayuda para el mantenimiento | 2021-05-14 | 2021-05-17 | bar: MAYO 17
Test cases
| "Test cases" | 2021-06-02 | 2021-06-06 | bar: JUNIO 6
Control de versiones
| Definir la estrategia de la estrategia de las ramas de Git | 2021-05-03 | 2021-05-04 | bar: MAYO 2 to MAYO 4
| Implementar la estrategia de las ramas | 2021-05-05 | 2021-05-07 | bar: MAYO 7
Bases de datos
| Base de datos de MySQL | 2021-04-28 | 2021-04-29 | bar: Abril 28 to Abril 29
limite
trabajando
terminado antes
retrasado